## 建設業_XXX業務
部門 | 大工程 | 中工程 | 工程 | 業務手順 | 実施者 | 利用しているツール | 詳細手順 | 業務負担量 | Min | Max | 平均 | 頻度 | 新人がつまるポイント | 担当が自分でやるのが嫌な作業 | 課題、あったらいいな | 実施者所属 | 操作システム | システム画面 | 前提条件 | 関係帳票 | 参照資料 | 作業単位 | タスクの最小単位（ブレイクダウン） | 非効率な点 | 自動化可能性 | 想定される実装内容 | 具体的なアプローチ | ビジネスインパクト | システムインパクト
施工本部 | 施工計画 | 施工図検討 | 現場調査 | 近隣環境や搬入経路、架空線の確認・整理 | 現場代理人（担当） | 施工計画書・見積書・メモ帳・デジカメ | 現場の目の前だけでなく、数キロ先の主要幹線道路に出るまでの全ルートをシミュレーションする。 「あの交差点は10tだと曲がりきれない」「この時間は通学路で大型進入禁止だ」「このガードは高さ制限で重機トレーラーが通れない」といった広域の制約を洗い出す。 その制約に合わせて、車両の選定や、現場への到着時間を調整し、近隣の渋滞を招かないように「パズル」を組み立てる。 | ★★★☆☆ | 0.5 | 1H | 0.75H | 1〜2回 | 点」でしか現場を見ていない 現場の前の道さえ広ければ「10tダンプいけます！」と報告してしまう。数キロ先の「クランク」や「高さ制限3.0m」のガード下でダンプが詰まり、警察沙汰になって初めて青ざめる。 「時間帯による変化」を想像できない 昼間に下見をして「ガラガラだから余裕だ」と判断する。しかし、朝のラッシュ時に**「一方通行」や「スクールゾーン」**に変わる規制を見落とし、当日の朝、現場に車両が1台もたどり着けないという大失態を演じる。 | 計画推進部の「図面」を現場に持ち込み、広域ルート（数キロ先の交差点や通学路まで）を現地で検証する。クク人できなかったら、CADで検証してもらう。 | この車、この角曲がれるか？」というときに、メーカー公式の旋回軌跡（図面データ）を、Googleマップや現地の写真にそのまま重ねて、タイヤが縁石に乗るかどうかがわかる。 | [6 empty] | 搬入ルートの現地検証と判断 | ・計画推進部から提供された広域搬入ルート図面を受領。 ・受領した図面を基に、現場から主要幹線道路までの全ルートを現地で実際に辿って検証。 ・図面にはない時間帯規制や、交差点の曲がりやすさなど、現場特有の制約を洗い出し、図面の計画が実行可能か判断する。 ・問題点があれば、計画推進部にフィードバックし、代替案を検討する。 | 提供図面と現場の乖離を、現場特有のノウハウと目視で確認する手間。特に図面に反映されない要素の判断が属人化。 | 住所入力だけで「大型車不可」や「時間規制」をAIが自動警告し、提供された計画図の妥当性を裏側で自動チェックする機能。 |  |  | ★★★★☆
|  | 施工図検討 | 現場調査 | 施工箇所の現地調査（建物・残置物・支障物） | 現場代理人（担当） | 施工計画書・見積書・メモ帳・デジカメ | 足場設置のシミュレーション： 計画図通りに足場が建つスペースがあるか確認。足場を建てるために邪魔な植栽、物置、既存の工作物を特定し、それらが「見積もり範囲内（撤去対象）」か「範囲外」かを判別する。 支障物の権利確認： 敷地内の電柱・引き込み柱をチェック。私設物か、あるいは東電・NTT等のインフラ企業の所有物かを確認し、移設や撤去又は防護官養生の手続きが必要か判断する。 残置物の量・種類の確認： 建物内の残置物（家具、ゴミ、備品等）の正確な量を把握。工程への影響を算出 | ★★★☆☆ | 0.5 | 1H | 0.75H | 1〜2回 | 足場： 隣家の屋根や軒先の「空中へのせり出し」を見落とし、足場が組めず現場が止まる。 支障物： 東電・NTTなどの「他社所有の電線・電柱」を私物と勘違いし、防護や移設の手続きを忘れて停電リスクを招く。 残置物： 消火器やタイヤなどの「処理困難物」を見落とす | 「言った言わない」防止の証拠作成： 見積外の物を壊す・残すの判断を施主と詰め、写真で証拠を残す事務作業。 インフラ調整： 役所や電力会社との、手間と時間がかかる「立ち会い・申請」のやり取り。 | 現場の境界付近をスキャンすると、隣地の木の枝や、はみ出しているエアコン室外機、境界杭の有無を自動検知して「要注意箇所」として写真付きで記録。 | [6 empty] | 足場図面と現場実態の整合性確認・調整 | ・計画推進部から提供された足場図面（CAD）を受領し、現地に持ち込む。 ・図面上の支柱位置と、実際の敷地境界線、および図面外の残置物・植栽・隣家からの空中せり出しを目視で照合する。 ・図面と現場にズレや干渉がないかを判断する。 ・支障物があれば、その所有者や撤去/移設の必要性を確認し、電力会社・施主・計画推進部への調整を開始する。 ・施主との合意事項（「言った言わない」防止）を、図面と写真を用いて記録・管理する。 | 図面と現場の不一致による「手戻り」が最大無駄。インフラ調整（役所・電力会社との立ち会い・申請）の手間と時間がかかる。合意事項の記録・証拠作成という事務作業。 | 現場でスマホをかざすだけで、AR（拡張現実）で提供図面の実寸足場を画面に表示し、干渉を一瞬で判断・チェックできるようにする。 |  |  | ★★★★☆
|  | 施工図検討 | 仮設計画の立案 | ゲート位置、仮囲い範囲、揚重機（クレーン等）の配置検討 | 現場代理人（担当） | 施工計画書・見積書・メモ帳・デジカメ | ・ゲート・仮囲いの現地検証:大型車両の回転半径や交通規制を考慮しても、ゲートへの出入りが滞りなく可能か現地で確認する。 ・仮囲いの範囲が、隣地所有権の侵害や、安全作業スペースの確保に問題がないか確認する。 ・揚重機配置の検証:解体作業の範囲全体をカバーでき、かつ、隣地への越境リスクや安全帯の設置に問題がないかを検証する。 ・揚重機の組立・解体時の作業スペースや、作業中の地盤の支持力に問題がないかを確認する。 ・計画の最終調整とフィードバック:検証結果に基づき、計画推進部へ修正の必要がある箇所を具体的にフィードバックし、図面を確定させる。 ・近隣対応や警察との協議に必要な情報を整理する。 | ★★★☆☆ | 0.5 | 1H | 0.75H | 1〜2回 | ゲート位置や仮囲いの範囲が、大型車両の回転半径や周辺の交通規制を考慮できておらず、いざ着工してから重機が入らないことに気づく | 近隣対応や現場の状況が変わるたびに、何度もCAD図面の修正を依頼させられる手間。 | スマホやタブレットを現場にかざすと、画面の中に「計画した仮囲いや足場」や「配置予定の重機」が実寸大で出現する。 | [6 empty] | 仮設計画（図面）の現地検証と実行判断 | ・計画推進部から提供された仮設計画図面（ゲート位置、仮囲い、揚重機配置など）を受領。 ・ルートの検証結果や現地状況に基づき、図面の計画が現場で滞りなく実行可能かを検証し、最終判断する。 ・問題があれば、計画推進部に修正を依頼し、修正後の図面を再チェックする。 | 現場状況やルートの制約が変わるたびに、計画推進部へのCAD図面修正依頼と待ち時間が発生する。現場担当者はチェックと判断のみだが、その手戻りが負担。 | 現場担当者が現地で指摘した変更点を、計画推進部がリモートで迅速にCADに反映できるような連携・フィードバックシステム。 |  |  | ★★★★☆
|  | 工程表作成 | マスター工程表 | 全体の工期から逆算し、内装解体、上屋解体、基礎解体、整地の各ステップに日数を割り当てる。特に「アスベスト除去」などのクリティカルパス（これが遅れると全部遅れる作業）を特定し、余裕（バッファ）を組み込む。 | 現場代理人（担当） | Excel | 内装解体から石綿除去、躯体解体、基礎解体、更地引き渡しまでの流れを組む。近隣への騒音・振動を抑えるための「解体順序」を検討する。搬出車両が途切れて現場が止まらないよう、配車と作業の回転を脳内でシミュレーションし、日々の進捗を管理する。 | ★★★☆☆ | 0.5H | 1H | 0.75H | 1〜2回 | 解体なんて壊すだけだろ」と甘く見て、雨天による重機作業の中断や、手作業での分別解体の手間を計算に入れず、後半にシワ寄せがいって毎日残業する羽目になる。 | 工程が狂った際、全ての協力業者に電話して「悪い、2日ずらしてくれ！」と頭を下げて調整し、エクセルで一箇所直すと全部ズレる工程表の棒グラフを、イライラしながら引き直す作業。 | 建物の構造」「延べ床面積」「重機の種類」を入れるだけで、過去の膨大なデータから「この条件なら解体に〇日、搬出に〇日」と標準的な工期をバシッと弾き出す。 | [6 empty] | 工程計画の策定と協力業者への調整 | ・全体の工期を確認し、解体・基礎・整地などの大ステップに日数を逆算で割り当て ・各ステップ内の小作業を洗い出し、クリティカルパスを特定 ・荒天などによる作業中断リスクを考慮したバッファ日数を組み込み ・工程表を作成・更新（Excel棒グラフなど） ・工程遅延発生時、全協力業者に電話して調整し、エクセル工程表を修正 | 非効率な点: 経験と勘に頼りがちなバッファ設定。工程遅延時の全協力業者への手動連絡と調整。Excel工程表の手動修正（連動性の問題）。 | 1. 契約工期をシステムに入力すると、AIが全体の工期への影響を計算し、最適な工程表を自動で組み直す。 2. 変更が発生した場合、関係者（上長など）のスマートフォンやタブレットへ、自動で通知と最新版の共有を行う。 |  |  | ★★★☆☆
|  | 予算管理計画 | 出来高管理表の作成 | 実行予算をベースに、工種ごとの「進捗率の定義（ものさし）」を設定し、毎月の査定基準を作成する。 | 現場代理人 | Excel | 協力業者との契約内容に基づき、工事の進捗に合わせて「いつ、いくら支払うか」の基準となる出来高表のマスターを作成する。工種ごとに単価と数量を割り振り、月ごとの支払い予測を立てる。ここで精度を上げておかないと、後々の過払いや、現場の実績と合わない請求ミスに繋がるため、図面と見積を突き合わせながら慎重に数値を流し込む。 | ★★★★☆ | 1H | 2H | 1.5H | 1〜2回 | どの作業が終われば何％完了とするかの基準が曖昧で、後で業者との査定交渉で揉める。 | 現場が始まる前の忙しい時期に、エクセルで複雑な集計式を組んだり、査定用のフォーマットを整える地味なデスクワーク。 | 「手入力ゼロの出来高シミュレーション」： 完成した工程表と見積書を読み込むだけで、月ごとに「どの業者へいくら支払いが発生するか」を自動計算し、着工前に全期間の支払い計画を可視化する。 「予算の先行マネジメント」： わざわざ計算しなくても、工程を組んだ時点で「この時期に支払いが集中する」「この工程だと予算枠にこう収まる」という財務的な着地が自動的に導き出される状態。 | [6 empty] | 出来高管理基準の策定と査定準備 | ・実行予算（外注費、材料費など）をベースに、工種・作業ごとの進捗率の測定基準（ものさし）を定義する。 ・定義した基準に基づき、毎月の協力業者への出来高査定に使用する管理表（エクセルなど）を作成・整備する。 ・査定基準（何が完了したら何%とするか）を会社と協力業者と事前に共有し、合意形成を行う。 | 経験と勘に頼りがちな「進捗率の定義」の属人化。この曖昧さが業者との査定交渉の手戻りやトラブルの原因となる。 現場が始まる前の多忙な時期に、エクセルで複雑な集計式を組んだり、査定用のフォーマットを整える地味で負荷の高い事務作業が発生する。 | AIによる進捗率の定義支援： 類似案件のデータや標準工期データから、工種ごとの妥当な進捗率の測定基準（ものさし）をAIが自動で提案する。 出来高管理表の自動化： 実行予算データから、査定に必要な集計機能やフォーマットを組み込んだ出来高管理表を自動生成する機能。 |  |  | ★★★★★
|  | リスクアセスメント | 作業別の危険要因の特定と対策、石綿等有害物質の処理計画 | 作業ごとの危険を予測し、優先順位をつけて対策を決定する | 現場代理人（担当） | Excel | 解体工事、足場組立・解体、石綿除去など、工種ごとの「安全作業計画」を策定する。過去の災害事例に基づき、それぞれの工種で想定される重大リスク（墜落、倒壊、粉塵曝露など）を特定し、法令遵守のための防護措置や作業手順を大枠で定める。各工程が始まる前に、現場全体の安全レベルを担保するための「基準」を文書化する。 | ★★★★★ | 4H | 8H | 6H | 2〜3回 | 「かもしれない」の想像力が足りない | 形だけの書類作成になりがちで、現場の「かもしれない」という直感や危険予測を文章に落とし込む作業 | 「マスターデータ一括出力」: 自分たちの現場条件（RC解体、0.7m3使用など）で一度リスクアセスメントを作れば、ボタン一つで「A社フォーマット」「B社指定Excel」へ、指定の枠内にピタッと自動流し込みされる機能。 「過去書類の自動学習」: 元請けから渡された新しいExcelファイルを読み込ませるだけで、AIが「この項目は、うちのデータのこの列のことだな」と自動でマッピング（紐付け）を学習してくれる機能。 | [6 empty] | 危険要因の特定と対策の策定 | ・業務手順（例: 足場設置、解体作業）ごとに、過去の事例やチェックリストを参考に危険要因を予測し、リスクの優先順位を決定する。 ・石綿等の有害物質を特定し、関連法令に基づいた適切な処理・除去計画を策定する。 ・ 決定した対策を反映させたリスクアセスメント表を作成し、関係者への教育・周知を行う。 | 現場の状況に対する「かもしれない」という直感や、経験に頼りがちな危険予測の属人化。形だけの書類作成になりがちで、現場の直感を形式的な文書に落とし込む作業に時間がかかる。 | 過去の類似案件（作業種別、場所など）のデータベースから、AIが危険要因のリストと対策の雛形を自動で提案。現場の状況（写真など）を入力するだけで、リスクアセスメント文書を自動生成する機能。 |  |  | ★★★★★